## Sheet3
编号 | 待办事项 | 模块 | 负责人 | 测试开始 | 测试结束 | 预估人日 | 备注 | 测试情况
1 | 需求评审 | 全部 | LEO/TOM |  |  | 4
2 | 测试用例 | 包红包 | LEO | 2020-03-18 | 2020-03-20 | 3
3 | 测试用例 | 发红包 | LEO | 2020-03-21 | 2020-03-22 | 2
4 | 测试用例 | 拆红包 | TOM | 2020-03-18 | 2020-03-22 | 5
5 | 测试用例 | 查红包 | TOM | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 1
6 | 测试用例 | 退红包 | TOM | 2020-03-24 | 2020-03-26 | 3
7 | 测试评审： 测试计划、测试点 |  | LEO/TOM | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2
8 | 测试环境搭建 数据准备 |  | LEO/TOM | 2020-03-27 | 2020-03-29 | 5
9 | 研发提测 冒烟测试 |  | TOM | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 1 | 可能会不通过
10 | 功能测试 | 包红包-普通用户 | LEO | 2020-04-01 | 2020-04-10 | 8
11 | 功能测试 | 包红包-群用户 | LEO | 2020-04-01 | 2020-04-10 | 8
12 | 功能测试 | 发红包-首次发送 | LEO | 2020-04-11 | 2020-04-13 | 3
13 | 功能测试 | 发红包-重发 | LEO | 2020-04-11 | 2020-04-13 | 3
14 | 功能测试 | 拆红包-随机红包 | TOM | 2020-04-03 | 2020-04-12 | 8
15 | 功能测试 | 拆红包-普通红包 | TOM | 2020-04-03 | 2020-04-12 | 8
16 | 功能测试 | 查红包 | TOM | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 1
17 | 功能测试 | 退红包 | TOM | 2020-04-14 | 2020-04-16 | 3
18 | 第二轮测试-回归 |  | LEO/TOM | 2020-04-19 | 2020-04-19 | 2
19 | 联测 | 微信与微信支付 |  | 2020-04-20 | 2020-04-21 | 4
20 | 灰度验收
21 | 上线发布
22 | 线上验证